Introducción a la Gestión de Proyectos
Gestión de Riesgos
Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería - Universidad de la República

---
Agenda
Repaso
Definición de Riesgo
Identificar/Cuantificar/Plan de Respuesta
Seguimiento y Control
Conclusiones

---
¿Qué hicimos hasta ahora?
Definimos el/los objetivo/s del Proyecto, alcance del mismo
Identificamos actores, supuestos y restricciones
Definimos objetivos específicos y sus entregables asociados
Construimos WBS – EDT
Realizamos la Gestión de Tiempos – Diagrama de Gantt

---
¿Qué nos falta por hacer?
Todo va a salir bien en el Proyecto?
Qué hacemos si sucede algo fuera de lo planificado? Tenemos algún Plan?
Por ej. un integrante del equipo de trabajo abandona el grupo …
Necesitamos tener un plan, es necesario realizar la Gestión de Riesgos

---
- Definición de Riesgo:
“un evento que si ocurre puede tener consecuencias positivas (oportunidades), o negativas en un Proyecto...”
PMBOK(Project Management Body of Knowledge) 2000.
Los Riesgos tienen causas y si ocurren tienen consecuencias sobre el Proyecto
La Gestión de Riesgos es el Proceso Sistemático de Identificar, Analizar y Planificar Respuestas a los Riesgos de un Proyecto durante su ciclo de ejecución

---
Los Riesgos son específicos a cada Proyecto
Pueden ser provocados por ej. por cambios:
Mercado
Proveedores
Regulación de servicios
Tecnológicos
Climáticos
Económicos

---
Los Riesgos suelen tener distintas naturalezas, por lo tanto deben ser analizados desde diferentes ópticas
No debe ser tarea de una sola persona
En la gestión de Riesgos hay que ser Proactivos y no “Apagar Incendios”

---
En la gestión de Riesgos hay que ser Proactivos:
Los Riesgos pueden verse como aspectos negativos del Proyecto, sin embargo tomar acciones de antemano contribuye al éxito del Proyecto

---
Ejemplo 1:
Proyecto: se realiza un acuerdo con un Laboratorio con en fin de desarrollar un nuevo fármaco
Durante el desarrollo del Proyecto en el Parlamento se modifica la regulación para cierto conjunto de fármacos.
Consecuencia: el Laboratorio no puede incorporar en el mercado su nuevo fármaco.

---
Ejemplo 2:
La empresa XWZ nos proporcionará cierto set de datos que serán un input para nuestro Proyecto.
Trabajamos bajo el supuesto que estarán disponibles los datos en una fecha específica.
Durante el desarrollo del Proyecto la empresa decide que es necesario firmar un acuerdo de confidencialidad previo a la entrega del set de datos. Con lo cual se genera en un atraso en la tarea de procesamiento de datos.

---
Proceso Sistemático:
Riesgos
Identificación
de
Riesgos
Cuantificación
de los
Riesgos
Plan
de
Respuestas
Control
de
Respuestas

---
Identificar Riesgos
- Realizar un análisis:
Incertidumbres técnicas del Proyecto
Supuestos, Actores, Restricciones: son potenciales fuentes de Riesgo
Costos
Cronograma
- Sugerencia: tormenta de ideas
- En general al principio no se identifican todos los Riesgos:
- algunos pueden identificarse durante la ejecución de alguna de las etapas del Proyecto

---
Cuantificar Riesgos
Para cada Riesgo Identificado Estimar:
- Probabilidad de ocurrencia:
Poco probable
Moderado
Muy probable
Nivel de Impacto (en el cronograma, los costos, etc):
Ninguno
Bajo
Medio
Alto
Extremo

---
Prob Ocurrencia vs Nivel de Impacto
Ejemplo:
- sexo: hombre
- edad: >= 45 años
- actividad física: sedentario
- antecedentes: niveles altos de colesterol, hipertensión
Probabilidad de ocurrencia de infarto = muy probable
Nivel de impacto = ...

---
En la práctica real
Una vez cuantificado los riesgos:
- analizar qué tan vulnerables son los objetivos
- analizar si existen oportunidades al ejecutar Proyecto
- analizar ventajas y desventajas de llevar adelante el Proyecto

---
Riesgo	Prob. Ocurencia	Nivel Impacto
1	Poco Probable	Medio
2	Muy Probable	Medio
3	Moderado	Alto

---
Cuantificar Riesgos
Al construir los cuadros anteriores buscamos:
- Priorizar Riesgos
- Identificar aquellos riesgos que caen en la “zona roja” y “zona amarilla” (sobre éstos analizaremos las acciones a tomar)

---
Plan de Respuestas
- Buscamos realizar acciones de forma tal que:
Sea posible “mover” los riesgos que quedaron ubicados en la “zona roja”
eventualmente “mover” los riesgos que quedaron ubicados en la “zona amarilla”
Se debe realizar un Plan para cada Riesgo
Pueden aparecer nuevas Tareas las cuales deben incluirse en la EDT y hacer la Gestión de Tiempo y Costo correspondiente

---
Tipos de Respuestas
- Eliminar el evento Riesgo
- Mitigar el Impacto: modificar el Plan de Proyecto de forma tal de reducir el riesgo ó el impacto
- Transferir el Riesgo: a través de un contrato transferir impacto del riesgo (ej comprar un seguro)
- Evitar el Riesgo: modificar el Plan de Proyecto de forma tal de eliminar el riesgo ó el impacto
- Aceptar el Riesgo: no se modifica el Plan de Proyecto

---
Control y Seguimiento
Seguimiento de los Riesgos Activos
Monitoreo de los Riesgos Inactivos
Identificar nuevos Riesgos
Evaluación de los Planes adoptados
Evaluar las pérdidas
Efectividad del Plan

---
Beneficios del Análisis de Riesgos
- Incrementar la credibilidad del Plan de Proyectos: por ejemplo frente a los sponsor's del Proyecto
- Los Objetivos deben de ser nuevamente analizados y redefinidos una vez finalizado el análisis de riesgos
- Involucrar a personas que no pertenecen al grupo de Proyecto (ejemplo: stakeholder, clientes) ayuda a construir un “soporte político” y mejora la calidad del análisis de riesgos.

---
Conclusiones
La Gestión de Riesgo consta de:
Identificar Riesgos
Evaluar y Estimar:
Probabilidad de Ocurrencia
Nivel de Impacto
Construir un Plan de Respuesta
Realizar Seguimiento y Control

---
Tarea 3
- Identificar los 5 Riesgos más relevantes del Proyecto
- Estimación y evaluación inicial de los 5 Riesgos identificados
- Crear un Plan de Respuestas para cada Riesgo
- Identificar (en caso de que existan) las nuevas tareas asociadas al Plan e incluirlas en el Gantt
- Estimación y Evaluación Final de Riesgos
Fecha limite de entrega: 29/08/2023, 23:59hs